## Slide 1
W3 工作汇报（8.17–8.23）
答题 + 基础闭环 · quiz_node 集成 + 行为决策引擎骨架
汇报人：李文扬（架构 / 集成）
长夜月 · 蓝思杯赛道一：灵伴管家（智能体应用）
对齐排期 W3 · 李文扬条目
本周结论：
两项排期任务全部完成；「感知 → 加点 → 升级 → 答题 → 决策反应」基础闭环
可演示、可单测（28/28），待 Ubuntu 侧编译验证。
代码：w3/moopet_ws（承接 W1 接口 + W2 感知结算层）

## Slide 2
本周目标与排期对齐
任务 | 类型 | 目标 | 状态
集成 quiz_node 并挂到决策引擎入口 | 排期 W3 | 答题节点接入：出题/判题/连击/难度，作答事件进决策引擎 | ✅ 完成
搭建行为决策引擎骨架（BT 目录 + 空节点） | 排期 W3 | Behavior Tree 目录结构 + 空节点 + 决策引擎入口节点 | ✅ 完成
让闭环可跑、可演示（自加） | 补充 | 题库/结算扩展/新接口/独立 demo/单测，串通整条链路 | ✅ 完成
说明：
两项排期任务按计划完成；为让闭环真正可跑、可给队友演示，本周额外补齐了题库、结算扩展、
决策入口接口、无 ROS 独立演示和单测——这些都在 W1/W2 的接口与引擎上直接扩展，未另起炉灶。
2 / 9

## Slide 3
完成情况一览（对照排期 / 交付物）
交付物 | 类型 | 状态 | 位置 / 证据
quiz_node：出题/判题/连击/难度 + /dog/combo 桥接 + 决策事件挂入 | 排期 | ✅ | src/moopet_dog/moopet_dog/quiz_node.py
行为决策引擎骨架：BT 目录 + 空节点 + 决策引擎入口节点 | 排期 | ✅ | src/moopet_dog/moopet_dog/decision/
题库模块（7 科目 × 4 题，等级解锁/难度降档） | 补充 | ✅ | quiz_bank.py（纯逻辑）
结算扩展：quiz 来源（+10/周上限 200）+ 连击 5/10 奖励 + 答题成就 | 补充 | ✅ | exp_engine.py
决策入口接口 DecisionEventMsg（接口总数 15→16） | 补充 | ✅ | moopet_interfaces/msg/
无 ROS 独立演示（W1→W2→W3）+ 一键启动集成 | 补充 | ✅ | standalone_demo_w3.py / start_demo.sh
单测：题库 7 + 答题 6 + 决策 7 + 经验引擎回归 8 = 28/28 | 质量 | ✅ | tests/ + boundary_test.sh
Ubuntu 编译 / 双机 / 全流程验证 | 待办 | ⏳ | 需 Ubuntu + ROS2 环境（见风险页）
3 / 9

## Slide 4
成果① 答题闭环（quiz_node）
基于 W2 结算引擎扩展出「答题」来源，接入 决策引擎入口，形成完整闭环。
出题 / 判题
/dog/quiz/question、/dog/quiz/answer；判题规则在 quiz_bank（纯逻辑可单测）
连击奖励
连对 5 题 +50、10 题 +100（不计周上限），对齐排期
难度降档
连错 3 题难度降一档（3→2），带解释性反馈
等级解锁
语文/数学 3 级、英文/常识 8 级、科学/编程 15 级、自定义 20 级
判题桥接
/dog/combo 服务：web 端判题同款接口（供牛浩然答题页对接）
挂入决策引擎
每次作答发布 /dog/decision/event，事件进入行为决策引擎入口
接入点：quiz_node 复用 /dog/state 广播状态卡；加分走 exp_engine.quiz_answer（与 W2 同一引擎）。
4 / 9

## Slide 5
成果② 行为决策引擎骨架（BT 目录 + 空节点）
moopet_dog/decision/
├── behavior_tree/ # 行为树
│ ├── core.py # Status/Sequence/Selector/
│ │ # Fallback/Condition/Action
│ ├── conditions.py # 事件/等级/心情条件
│ │ # + W4 空节点（时间/沉默/新一天）
│ ├── actions.py # 答题/抚摸/握手/呼唤/空气/散步/指引
│ │ # + W4 空节点（纪念日/主动关怀/性格）
│ └── trees.py # 答题子树 + 主树
├── decision_engine.py # 决策引擎入口：事件路由 → 反应
└── decision_engine_node.py # ROS 节点：订阅 /dog/decision/event
→ TTS / /dog/action 联动
本周已跑通：
答题事件 → 行为树路由 → 答对表扬 / 答错鼓励
→ 联动 TTS（未就绪时日志降级）与 /dog/action
→ 状态卡实时刷新
W4 将填充（骨架已占位）：
性格演化（粘人/独立/话痨/安静）
情感账户、主动关怀、纪念日触发
→ 决策输出写入成长日记
5 / 9

## Slide 6
成果③ 可演示、可验证
16 项接口
W3 新增 DecisionEventMsg（决策入口） 全部登记 CMakeLists + interface_spec
无 ROS 独立演示
standalone_demo_w3.py W1→W2→W3 一条时间轴，Windows 可跑 （--fast / --interactive）
单测 28/28
题库 7 + 答题 6 + 决策 7 + 经验引擎回归 8 全部纯逻辑、无 ROS 可跑
一键启动集成
start_demo.sh 新增 quiz / decision 节点 +/dog/combo 场景，Ubuntu 上全流程
演示视角：
W1 地基（接口/冒烟）→ W2 感知成长（LV.1→解锁等级）→ W3 答题/连击/难度/决策反应 → 状态卡刷新。
整条链路承接前两周成果，非另起炉灶。
6 / 9

## Slide 7
质量验证与实测数据
本地验证（Windows，纯逻辑）：
· 单测 28/28 全过（含 W2 经验引擎回归 8/8）
· 全部新增 Python 文件 py_compile 通过
· 题库模块自带自检通过
demo 实测（--fast 一键复现）：
· 连击×5 → +50；连击×10 → +100
· 连错 3 题 → 难度 3→2
· 中途升级解锁 科学/编程/自定义
最终状态卡：LV.23 / 累计 1300 经验 / 本周 380/2000
成就解锁 4 项（全能互动 / 经验丰富 / 答题小能手 / 大师养成）；/dog/combo 桥接往返正常。
⏳ 待验证：Ubuntu 侧 colcon build（16 接口）/ 冒烟 / start_demo 全流程 / 双机联调（需环境，见风险页）。
7 / 9

## Slide 8
风险与待办
风险 / 待办 | 影响 | 应对 / 状态
Ubuntu 侧编译与实机验证未完成 | 新增接口/节点未在真实 ROS 环境验证 | 首要待办；需 Ubuntu+ROS2 环境，预计下周初完成
背包 TTS 节点未实现 | 决策→语音联动暂为日志降级 | W4 接入；不影响答题/动作闭环主线
并行协作接口对接 | 牛浩然答题页、黄鑫禹语音 demo 依赖新接口 | 接口已就绪并登记规范，已发任务清单
双机联调需两台设备 | 双机跨机互通未实测 | W6 双机联调；单机仿真可先行验证
结论：本周排期目标全部达成，风险可控；唯一硬性依赖是 Ubuntu 环境验证。
8 / 9

## Slide 9
下一步（W4）与需要的支持
W4 计划（对齐排期）：
① 决策引擎完稿：性格（粘人/独立/话痨/安静）由计数器+衰减演化；
② 情感账户机制（依赖感/平衡逻辑）；
③ 主动关怀（长沉默/特殊场景）、纪念日触发（早安/晚安/里程碑/自定义）；
④ 接入背包 TTS，双端联调：决策输出 → /dog/action + TTS。
需要的支持：
① Ubuntu + ROS2 环境（或授权使用开发机）完成编译/冒烟/全流程验证；
② 与牛浩然（日记/周报 API）、黄鑫禹（串联演示）对齐接口与联调时间。
9 / 9