## Slide 1
W3+W4 工作汇报（8.17–8.30）
答题闭环 → 情感决策完稿 · 双端联调 · 成长日记
汇报人：李文扬（架构 / 集成）
长夜月 · 蓝思杯赛道一：灵伴管家（智能体应用）
对齐排期 W3+W4 · 李文扬条目（上周 W3 因故未汇报，本周合并汇报）
双周结论：
W3 答题闭环 + W4 决策引擎完稿均按排期完成，两周连起来就是一条完整成长链：
感知互动 → 加点升级 → 答题锻炼 → 性格养成 → 情感陪伴 → 语音说出来（47/47 单测）。
代码：w4/moopet_ws（周周快照，W1-W3 成果全部保留）

## Slide 2
双周结论（一页看懂）
W3（8.17–8.23）答题 + 基础闭环
· quiz_node 集成：出题/判题/连击/难度降档
· 行为决策引擎骨架（BT 目录 + 空节点）
· 挂到决策入口：作答事件 → 决策反应
· 单测 28/28；16 项接口；/dog/combo 桥接
· demo 终态 LV.23 / 1300 经验
W4（8.24–8.30）情感决策 + 双端联调
· 决策引擎完稿：性格演化（四型）+ 情感账户
· 主动关怀（长沉默/深夜）+ 早安晚安/纪念日
· 成长日记：按天统计 → 第一人称日记落库
· 背包 TTS 节点：决策输出 → 语音+动作 双端联调
· 单测累计 47/47（新增 19）
两周合起来看：
W3 让狗"会做题"，W4 让狗"有性格、懂感情、会主动开口"——排期 9.18 前的软件主线
（感知→成长→答题→情感→语音）已全部打通，剩下的是 W5-W6 的火花计划与稳定性收尾。
2 / 11

## Slide 3
排期对照（两周 · 李文扬条目）
周次 | 排期任务 | 完成情况 | 状态
W3 | 集成 quiz_node 并挂到决策引擎入口 | 答题节点接入决策入口；连击/难度/桥接齐备 | ✅
W3 | 搭建行为决策引擎骨架（BT 目录 + 空节点） | core/conditions/actions/trees 四件套 + 入口节点 | ✅
W4 | 完成行为决策引擎（性格/主动关怀/纪念日） | 双轴四型性格演化 + 主动关怀 + 仪式/纪念日（真实化 W3 空节点） | ✅
W4 | 情感账户 | 0~100 账户：互动+ / 闲置- / 冷淡·平衡·依赖三档 / 和好机制 | ✅
W4 | 双端联调（/dog/action + TTS） | 新增背包 TTS 节点，决策输出 → 动作 + 语音全链路 | ✅
附加 | 成长日记（排期归日记线，先落库） | 按天统计互动 → 第一人称日记 → diary 表（一天一条） | ✅
说明：两周 5 项排期任务全部完成，无延期；附加完成日记落库，为牛浩然 W4 日记 API 直接铺路。
3 / 11

## Slide 4
W3 浓缩回顾（上周未汇报，这里一页带过）
W3 交付 | 要点 | 与 W4 的衔接
quiz_node 答题闭环 | 等级解锁 3/8/15/20；连击×5→+50、×10→+100；连错 3 题难度降档 | 作答事件持续喂给决策引擎 → W4 性格"表达度"的来源
决策引擎骨架 | BT 目录四件套 + 入口节点（事件路由 → 反应） | W4 只做"填空"：真实化空条件/空动作，树结构不动
16 项接口 + 28/28 单测 | DecisionEventMsg 入口；题库/答题/决策可单测 | W4 无新增接口，直接在旧接口上实现行为
demo 终态 | LV.23 / 1300 经验 / 本周 380/2000 / 4 项成就 | 成长数据已落库，W4 情感层叠加其上
一句话：W3 的骨架是"留好了插口"的骨架——W4 的性格/关怀/纪念日就是插上去的模块，
两周代码同构演进（w4 快照承接 w3），没有返工。
4 / 11

## Slide 5
W4 成果① 性格演化：双轴 → 四型（对齐狗2.md 独特性格塑造）
依恋度 高 ↑（陪伴类：摸头/握手/散步/指引）
表达度 高 →（说话类：答题/呼唤）
安静型 高依恋 · 低表达 "默默陪着主人"
粘人型 高依恋 · 高表达 "走到哪跟到哪"
独立型 低依恋 · 低表达 "自己玩也很开心"
话痨型 低依恋 · 高表达 "有说不完的话"
机制（计数器 + 衰减）：
· 命中事件：所在轴 +6，双轴自然衰减 -1
· 每闲置一天：双轴 -3（性格慢慢淡化）
· 轴分界 55：双高=粘人 / 高表达=话痨
高依恋=安静 / 双低=独立（初始独立型）
demo 实测演化路径：
独立型 → 摸头×4 → 安静型 → 呼唤+答题 → 粘人型
性格变化时狗狗主动播报："好像…我更黏主人啦，请多指教！"
5 / 11

## Slide 6
W4 成果② 情感账户 + 主动关怀（对齐狗2.md 情感连接层）
情感账户 0~100（投入越多回应越丰富）
0–30 冷淡
30–70 平衡
70–100 依赖
· 每次正向互动 +2（摸头/握手/散步/答对…），封顶 100
· 每闲置一天 -5；双轴性格同步淡化 -3/天
· 冷淡期：主动关怀整体抑制（"长期忽视减少主动互动"）
· 和好机制：回来多互动，账户逐步回温（demo：6 次摸头 20→32）
主动关怀（长沉默 ≥2h 触发）
· 平衡期："主人好久没理我了…有点想你"
· 依赖期："主人你去哪啦，我等你好久啦！"
· 深夜 23-6 点：轻声"夜深了，主人早点休息哦"
· 冷淡期：沉默不搭话（设计行为，非缺陷）
· 触发入口：on_tick 周期检查（节点 60s 定时器）
demo 实测（冷落 → 和好）：
2 天不互动 账户 64→54 → 冷落区 20（不再主动）→ 回来摸头×6 → 32 回到平衡期。
全程数值可复现、可单测（19 项 W4 单测覆盖账户增益/封顶/衰减/档位/抑制）。
6 / 11

## Slide 7
W4 成果③ 陪伴仪式 + 纪念日 + 成长日记
早安 / 晚安
6-9 点 / 21-23 点窗口，每天一次不重复；按当前性格说不同的话（亮点）
等级里程碑
LV.10/20/…/100 升级即庆祝："我升到 LV.10 啦！撒花庆祝！"
自定义纪念日
主人可登记（如'认识主人满月'），当天主动提起，每日一次
成长日记
按天统计互动 → 生成第一人称日记 → diary 表落库（一天一条，跨日自动写）
同一句早安，性格不同说法不同：
粘人型："主人早上好呀！我在这儿等你好久啦！"
独立型："早啊主人，我去晒会儿太阳。"
→ 狗2.md"独特性格塑造"落到每一句话上
日记示例（demo 自动生成）：
"2025-08-28。今天我 LV.10，心情平静，是粘人型的小狗。
主人叫了我 1 次，我都有好好回应；迎来了升级里程碑 1 次。
我们的情感账户存到了 30，感觉我们越来越有默契啦。"
7 / 11

## Slide 8
W4 成果④ 双端联调：决策输出 → 动作 + 语音（/dog/action + TTS）
感知 / 答题 / 定时主动检查
行为决策引擎 （狗侧）反应： tts_text + action
背包 TTS 节点 /backpack/tts_speak （TtsSpeak 动作）
语音播报 🔊 进度反馈 → 时长结果
/dog/action 动作执行 + 加点
W3 只留了客户端：
"TTS 未就绪记日志"
W4 补上服务端即通：
接口 0 新增，demo 模式
打印 🔊 播报内容
联调口径：goal(text/rate/pitch) → feedback(progress) → result(success/duration)；
仿真时长 = 字数×0.08s，后续接真实 edge-tts 只换内部实现，两端接口不变。
8 / 11

## Slide 9
质量验证与实测数据（两周累计）
单测 47/47
W2 经验 8 + W3 题库/答题/决策 20 + W4 情感决策新增 19 纯逻辑无 ROS 可复跑
接口 16 项
W4 零新增——全部复用 W1 定义 行为长在旧接口上 （TTS 动作 W4 实现服务端）
编译检查
新增/改动 10 个 Python 文件 py_compile 全过 （ROS 节点亦通过）
演示可复现
standalone_demo_w4.py 一条时间轴 --fast 快速模式 start_demo.sh 一键含 TTS
W4 demo 终态：LV.10 ｜ 粘人型（独立→安静→粘人完整演化）｜ 情感账户 20→32（和好实测）
日记已落库（2025-08-28 一条）；W3 demo 终态 LV.23 / 1300 经验 / 连击 ×5 +50、×10 +100 照旧可复现。
⏳ 待验证：Ubuntu 侧编译 / TTS 联调 / start_demo 全流程 / 双机联调（需环境，见风险页）——两周均无新增接口，风险低。
9 / 11

## Slide 10
小组成员进展与下一步（牛浩然 / 黄鑫禹）
牛浩然（前端 / 后端）
W3 已完成：
· 答题页 + 题库/判题 API（对接 /dog/quiz、/dog/combo）
W4 本周要干嘛（排期）：
· 日记 API：读 diary 表（W4 已落库，一天一条）→ 前端日记页
· 周报 API：按周汇总互动/答题/日记数据
· 心情时间序列 API + 前端心情曲线
依赖与衔接：
· diary 表结构与经验库同库（db_path），schema 已预置
· 决策引擎 daily_stats()/diary.latest() 可直接复用
· 验收：前端能展示"某天日记 + 心情曲线"即通过
黄鑫禹（创意 / 测试）
W3 已完成：
· 语音问答链路 + 5 场景验证 + 连击体验验证
W4 本周要干嘛（排期）：
· 角色串联演示：表情→决策→动作→TTS 全链路走查
· 手感实测：抚摸/冷落/和好/仪式的节奏与话术体验
· 调参建议：性格轴增益/衰减、账户速率、关怀阈值
依赖与衔接：
· W4 已提供：性格化话术 + TTS 仿真播报 + 一键启动
· 验收：串联演示无卡点 + 一份调参建议清单
协作方式不变：任务清单已单独成文（docs/任务清单_W4_*.md），含依赖、验收标准、现在就能做的第一步。
10 / 11

## Slide 11
风险、下一步（W5）与需要的支持
风险 / 待办 | 影响 | 应对
Ubuntu 侧编译/联调未完成 | 两周成果未在真实 ROS 环境回归 | 首要待办；W4 无新增接口，预计一次编译即可验证
性格/情感参数为初版经验值 | 节奏、话术密度可能与理想手感有偏差 | 黄鑫禹 W4 手感实测 → 出调参建议 → 快速迭代
TTS 为仿真实现 | 音色/语速非最终效果 | 接口已定，后续替换 edge-tts 不动两端
前端日记页依赖联调窗口 | 日记 API 联调延后则页面演示顺延 | 表结构与统计函数已就绪，接口面谈一次即可开工
W5 计划（对齐排期）：
① 火花计划：每日任务/打卡/奖励接入决策与结算
（streak/daily_task/daily_reward 表 W1 已预置）
② 综合：两端功能联演 + 演示脚本定稿
需要的支持：
① Ubuntu + ROS2 环境完成编译/联调验证（两周共性待办）
② 与牛浩然/黄鑫禹各 30min 对齐接口与联调排期
③ 如需实体机演示窗口，请提前协调（W6-W7 计划内）
11 / 11